## INDICE
REFP - P&D
Informação sobre o Projeto | Comprovação de Despesas em Projeto: Viagens e Diárias
Comprovação de Despesas em Projeto: RH | Movimentação da Conta
Comprovação de Despesas em Projeto: Serviços de Terceiros | Totalização de Despesas em Projetos
Comprovação de Despesas em Projeto: Materiais de Consumo | Comprovação entre as Despesas Presvistas e Realizadas em Projetos
Comprovação de Despesas em Projeto: Materiais Permanentes | Saldo de Aplicações

## Informações sobre Projeto
Informações sobre o Projeto de P&D
Projeto com Código ANEEL | PD-6631-0002/2013
Contrato Jirau | 151
Título do Projeto | Robô para Operação de Stoplogs Alagados
Gerente do Projeto | Breno Bellinati de Carvalho
Coordenador do Projeto | Ramon Romankevicius Costa
Prestação de Contas Referente aos meses de Junho e Julho de 2014

## RH.
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D 6631-0002/2013
Rubrica: Recursos Humanos
Data da Movimentação | Nº. do Documento | Tipo de Documento | Mês de Referência | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)*
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-11-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 4869.44
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-11-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 4869.44
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-11-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 5742.6
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-11-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 4869.44
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 10924.93
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 10924.93
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 12939.93
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2013-12-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 10924.93
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12110.75
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12110.75
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14289.61
2014-04-07 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-01-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12110.75
2014-03-14 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-03-14 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-03-24 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12076.44
2014-03-24 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12076.44
2014-03-24 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14254.57
2014-03-24 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-02-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12075.71
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 19346.47
2014-03-31 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-03-31 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 11853.23
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12070.43
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 13991.76
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-03-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12070.43
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 6089.08
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12070.43
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12070.43
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14249.19
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-04-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12070.43
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-05-16 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
|  | Transferência | 03 e 04/ 2014 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 25363.85
2014-05-16 |  | Transferência | 04 e 05/ 2014 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 10400
2014-05-16 |  | Transferência | 04 e 05/ 2014 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 3336
2014-05-16 |  | Transferência | 02,03 e 04/ 2014 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 23923.66
2014-05-16 |  | Transferência | 02,03 e 04/ 2014 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 24140.86
2014-05-16 |  | Transferência | 02,03 e 04/ 2014 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 28241.67
2014-05-16 |  | Transferência | 02,03 e 04/ 2014 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 24140.86
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 6119.6
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12087.23
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12087.23
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14266.09
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-05-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12087.23
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-06-13 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 6105.88
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12087.23
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12087.23
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14266.09
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-06-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12087.23
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-07-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
2014-07-23 | 0215 / 003 / 00001621-0 | Transferência | 2014-07-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
|  | Transferência | 2014-07-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 6180.63
|  | Transferência | 2014-07-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12120.83
|  | Transferência | 2014-07-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12120.83
|  | Transferência | 2014-07-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14299.69
|  | Transferência | 2014-07-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12120.83
|  | Transferência | 2014-08-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
|  | Transferência | 2014-08-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
|  | Transferência | 2014-08-01 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 6119.6
|  | Transferência | 2014-08-01 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677-08 | 12087.23
|  | Transferência | 2014-08-01 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 12087.23
|  | Transferência | 2014-08-01 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 14266.09
|  | Transferência | 2014-08-01 | Renan Salles Freitas | 129.325.817-24 | 12087.23
|  | Transferência | 2014-09-01 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | 5200
|  | Transferência | 2014-09-01 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | 1668
TOTAL (R$)
* A coluna Valor se refere ao total por beneficiado somando Encargos, Imposto de renda, INSS, vale alimentação ou vale refeição e vale transpote.
Note on C20: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,94, lançado no dia 14/03/2014.
Note on C21: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,94, lançado no dia 14/03/2014.
Note on C22: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 1.165,69, lançado no dia 14/03/2014
Note on C23: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,94, lançado no dia 14/03/2014.
Note on C26: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,00, lançado no dia 16/05/2014.
Note on C27: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,00, lançado no dia 16/05/2014.
Note on C28: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 1.165,69, lançado no dia 16/05/2014.
Note on C29: Alana Monteiro: Exceto IRRF de R$ 832,00, lançado no dia 16/05/2014.
Note on I31: Alana Monteiro: DENTRO DO VALOR DE R$ 46.105,65 DIF. NA RUBRICA OUTROS
Note on I32: Alana Monteiro: DENTRO DO VALOR DE R$ 46.105,65 DIF. NA RUBRICA OUTROS

## RH Detail
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D 6631-0002/2013
Rubrica: Recursos Humanos (RH)
Periodo 01/03 até 30/04/14
Novembro 2013 - 18 até 30/11/2013
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 2413.15 | 2117.24 | 48.19 | 290.86 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 4869.44
2 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 2413.15 | 2117.24 | 48.19 | 290.86 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 4869.44 |  | Tabela de Verificação dos Valores RH
3 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 2795.76 | 2505.5 | 97.14 | 344.2 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 5742.6
4 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 2413.15 | 2117.24 | 48.19 | 290.86 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 4869.44
[11 empty] | 20350.92 | Data | Prestação de Contas 01/03 a 30/04/14
[12 empty] | 2014-04-07 | 126742.9 | 70643.56 | 56113.98
[12 empty] | 2014-03-14 | 10532.51
| Dezembro 2013 | [10 empty] | 2014-03-24 | 46818.65 | 23048.35 | 23770.3
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | Inss | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total | 2014-03-31 | 6868 | 5200 | 1668
1 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 4819.85 | 4885.93 | 761.66 | 457.49 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 10924.93
2 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 4819.85 | 4885.93 | 761.66 | 457.49 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 10924.93 |  | Prestação de Contas 01/05 a 31/05/2014
3 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5631.12 | 5781.93 | 1069.39 | 457.49 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 12939.93 | 2014-05-16 | 32577.13
4 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 4819.85 | 4885.93 | 761.66 | 457.49 | 0 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA-07/04/2014 | 10924.93 | 2014-05-16 | 34855.34
5 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-04-07 | 5200 | 2014-05-16 | 26540.68
6 | André Abido Figueiró | 124.207.057-050 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668 | 2014-05-16 | 38705.75
| *exame adminicional | [9 empty] | 52582.72 | 2014-05-27 | 6868
Janeiro 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa* | Encargos | IRRF | Inss | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5107.73 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 469.72 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 12110.75
2 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5107.73 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 469.72 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 12110.75
3 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5984.98 | 6186.29 | 1165.69 | 468.28 | 468.28 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 14289.61
4 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5107.73 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 469.72 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 12110.75
5 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 5200
6 | André Abido Figueiró | 124.207.057-050 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRRF - 14/03/14 e INSS/Encargos/Bolsa/VA- 07/04/14 | 1668
57489.86
*aumento salarial devido ao dissídio trabalhista obrigatório por lei
Fevereiro 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 427.01 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA-24/03/2014 e IRRF 16/05/2014 | 12076.44
2 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 427.01 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA-24/03/2014 e IRRF 16/05/2014 | 12076.44
3 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5993.38 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 426.28 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA-24/03/2014 e IRRF 16/05/2014 | 14254.57
4 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 426.28 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA-24/03/2014 e IRRF 16/05/2014 | 12075.71
5 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2014 | 5200
6 | André Abido Figueiró | 124.207.057-050 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668
57351.16
Periodo 01/05até 31/05/14
Marco 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Adminitrador III | 7705.79 | 8338.65 | 1899.85 | 482.93 | 420 | 514 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA16/05/2014 | 19346.47
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA16/05/2014 | 12070.43
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 4898.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA16/05/2014 | 11853.23
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5735.85 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 421 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA16/05/2014 | 13991.76
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | IRRF/INSS/Encargos/Bolsa/VA16/05/2014 | 12070.43
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-03-31 | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-050 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668
76200.32
Abril 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 2430.62 | 2435.76 | 71.08 | 334.62 | 421 | 396 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 16/05/14 | 6089.08
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 16/05/14 | 12070.43
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 16/05/14 | 12070.43
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5993.38 | 6186.19 | 1165.69 | 482.93 | 421 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 16/05/14 | 14249.19
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5116.13 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 421 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 16/05/14 | 12070.43
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-16 | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668
63417.56
Maio 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 2420.34 | 2435.76 | 71.08 | 334.62 | 442 | 415.8 | INSS/Encargos/Bolsa/VA/RC/IRRF(mês04e 05) 13/06/14 | 6119.6
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA/RC/IRRF(mês04e 05) 13/06/14 | 12087.23
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA/RC/IRRF(mês04e 05) 13/06/14 | 12087.23
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5989.18 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA/RC/IRRF(mês04e 05) 13/06/14 | 14266.09
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA/RC/IRRF(mês04e 05) 13/06/14 | 12087.23
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-16 | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-05-16 | 1668
63515.38
Junho 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 2426.42 | 2435.76 | 71.08 | 334.62 | 442 | 396 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 23/07/2014 | 6105.88
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 23/07/2014 | 12087.23
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 23/07/2014 | 12087.23
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5989.18 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 23/07/2014 | 14266.09
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 | INSS/Encargos/Bolsa/VA- 23/07/2014 | 12087.23
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-13 | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-06-13 | 1668
63501.66
Julho 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 2399.77 | 2435.76 | 71.08 | 334.62 | 484 | 455.4 |  | 6180.63
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5103.53 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 484 | 0 |  | 12120.83
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5103.53 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 484 | 0 |  | 12120.83
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5980.78 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 484 | 0 |  | 14299.69
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5103.53 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 484 | 0 |  | 12120.83
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668
63710.81
Agosto 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 2420.34 | 2435.76 | 71.08 | 334.62 | 442 | 415.8 |  | 6119.6
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 |  | 12087.23
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 |  | 12087.23
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 5989.18 | 6186.29 | 1165.69 | 482.93 | 442 | 0 |  | 14266.09
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 5111.93 | 5217.43 | 832.94 | 482.93 | 442 | 0 |  | 12087.23
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668
63515.38
Setembro 2014
| Nome | CPF | Função | Bolsa | Encargos | IRRF | INSS | VA/VR | RC | Data de Tranferência | Total
1 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | Administrador - III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | Pesquisador - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Eduardo Elael Soares | 045.287.677-08 | Pesquisador - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | Pesquisador - II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | Pesquisador - I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Alessandro Jacoud Peixoto | 028.503.687-41 | Bolsa Servidor | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5200
7 | André Abido Figueiró | 124.207.057-50 | Bolsa Mestrado | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1668 | 581635.77
6868
Note on J11: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K11: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on I12: Não localizei o custo FAVOR VERIFICAR!
Note on J20: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K20: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on J30: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K30: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on I33: gizele.silva:
Note on J41: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K41: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on H42: gizele.silva: pago em 16/05/14
Note on J51: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K51: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on J63: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K63: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on H64: gizele.silva: Pagos no mês posterior - ref. mês 04, segunda prestação de contas 13/06/2014
Note on J75: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K75: Telma: Rio Card - Vale transporte
Note on J86: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K86: alana: Rio Card - Vale transporte
Note on J98: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K98: alana: Rio Card - Vale transporte
Note on J111: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K111: alana: Rio Card - Vale transporte
Note on J123: Alana: Vale Alimentação/ Vale refeição
Note on K123: alana: Rio Card - Vale transporte

## ST
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D
Rubrica: Serviços de Terceiros
Data | Tipo de Documento | Especificação | Nº do Documento | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)
2014-06-27 | Transferência | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 1 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 21189.53
2014-07-10 | Transferência | COFINS, CSLL E PIS DA NOTA PAGA A EMPRESA CIR, REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 1 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 1049.88
2014-07-14 | Transferência | IRPJ DA NOTA PAGA A EMPRESA CIR, REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 1 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 338.67
2014-07-21 | Transferência | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 2 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 63568.57
2014-08-12 | Transferência | COFINS, CSLL E PIS DA NOTA PAGA A EMPRESA CIR, REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 2 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 3149.64
2014-08-20 | Transferência | IRPJ DA NOTA PAGA A EMPRESA CIR, REF. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O PROJETO ROSA | 2 | Centro de Inovacao em Robotica LTDA | 17.394.264/0001-70 | 1016.01
2014-08-01 | Transferência | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO MECANICO PARA O PROJETO ROSA | 19 | RCTEC | 17.357.644/0001-34 | 51684.96
2014-08-27 | Transferência | COFINS, CSLL E PIS DA NOTA PAGA A EMPRESA RCTEC, REF. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO MECANICO PARA O PROJETO ROSA | 19 | RCTEC | 17.357.644/0001-34 | 2704.95
TOTAL (R$) | [5 empty] | 144702.21
Note on H8: ALANA: A nota se apresenta com o valor líquido, pois os impostos são cobrados posteriormente. Valor de imposto ainda ser cobrado é de R$1.388,55
Note on H14: Telma: ALANA: A nota se apresenta com o valor líquido, pois os impostos são cobrados posteriormente. Valor de imposto ainda ser cobrado é de R$4.165,65

## MC
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D
Rubrica: Material de Consumo
Data | Tipo de Documento | Especificação | Nº do Documento | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)
2014-06-03 | Transferência | CARREGADOR DE BATERIAS | 446 | Ilha Baterias LTDA | 42.453.779/0001-40 | 270
2014-06-03 | Transferência | MULTICABOS | 476 | RA RA SOM E Acessoria LTDA | 02.424.555/0001-96 | 494
2014-06-03 | Transferência | CHAVE GANGORRA | 25351 | Eletronica Simao LTDA. | 33.662.735/0001-30 | 30.1
2014-06-03 | Transferência | BARRA DE PINO, ADAPTADOR, ETC. | 6543 | TMP 2003 COM. Eletro Eletron. LTDA | 07.976.241/0001-10 | 84
2014-06-03 | Transferência | CI,CAPACITOR,CONECTOR | 145683 | Farnell Newark Brasil Destrib. PROD. ELETR. LTDA | 01.949.458/0001-54 | 766.35
2014-06-17 | Transferência | TUBO SILICONE E COLA SILICONE | 23827 | Mercado da Borracha | 05.245.187/0001-07 | 73
2014-06-17 | Transferência | KIT SUPRENS AÇO INOX | 23821 | Italian Com. e Equipamentos | 33.412.784/0001-14 | 80
2014-08-28 | Pag. Boleto | Conversor Serial USB-RS 485 | 5917 | Prodigital Projetos Eletronicos | 82.042.094/0001-26 | 399
TOTAL (R$) | [5 empty] | 2196.45
Note on H10: Telma: Aguardando outra cópia legível.
Note on H12: Telma: Aguardando outra cópia legivel.
Note on H14: Telma: Aguardando outra cópia legivel.
Note on H16: Telma: Nota fiscal com o valor errado, aguardando retorno da Farnell, para concertar a nota.

## MP
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D 6631-0002/2013
Rubrica: Materiais Permanentes e Equipamentos
Data | Tipo de Documento | Especificação | Nº do Documento | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)
2014-03-26 | Transferencia | Profiler Super Seaking e Connector Straight - SONAR | 133959 | Tritech Internacional | GB384888679 | 41904.16
2014-04-07 | Boleto | Tablet Samsung | 271599 | Magazine Luiza S/A | 47.960.950/0449-27 | 1583.12
2014-04-08 | Doc. Elet/Boleto | Sensor Indutivo | 40885 | Pepperl+Fuchs Ltda | 64.126.675/0001-64 | 379.03
2014-04-30 | Boleto | Notebooks DELL (03) | 235290 | DELL Computadores do Brasil Ltda | 72.381.189/0001-10 | 9298.39
2014-05-02 | Boleto | ENCODER | 250712 | IFM Electonic LTDA | 02.263.430/0001-21 | 3589.61
2014-05-09 | Boleto | SENSOR DE PRESSÃO | 42712 | Velki Instrumentos de Medição e Controle LTDA | 08.054.040/0001-28 | 1625.5
2014-07-22 | Transferência | Sensor de Inclinação | 92766 | IFM Electonic LTDA | 02.263.430/0001-21 | 1088.97
|  | Pan&Tilt |  | kongsberg |  | 32260.8
|  | PC104 |  | ADL
TOTAL (R$) | [5 empty] | 59468.78
Note on H8: Alana: - Impotaçao - Taxa de Câmbio- R$ 4,00 - Câmbio- R$ 35.512,00 - Despesas Acessorias - R$ 6.392,16 Aguardando o retorno do exportador com a Invoice

## VD
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D
Rubrica: Viagens e Diárias
Data | Tipo de Documento | Especificação | Nº do Documento | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)
2014-05-29 | Deposito | Atividade em UHE JIRAU 02 a 06/06/14 | 29430 | Gabriel Alcantara Costa Silva | 136.759.937-79 | 350
2014-05-29 | Deposito | Atividade em UHE JIRAU 02 a 06/06/14 | 29478 | Eduardo Elael de Melo Soares | 045.287.677.08 | 350
2014-05-29 | Deposito | Atividade em UHE JIRAU 02 a 06/06/14 | 29526 | Renan Salles de Freitas | 129.325.817-24 | 350
2014-05-29 | Deposito | Atividade em UHE JIRAU 02 a 06/06/14 | 29619 | Alana Monteiro Lima | 147.881.217-60 | 350
2014-05-29 | Deposito | Atividade em UHE JIRAU 02 a 06/06/14 | 29700 | Julia Ramos Campana | 102.517.697-98 | 350
2014-07-23 | Transferência | Passagens Aéreas Ref. UHE 02 a 06/06/2014, para os 5 integrantes supracitados. | 1187 | P&P Turismo LTDA-ME | 06.955.770/0001-74 | 13915.1
2014-07-29 | Pag. Boleto | Locação de dois Veiculos Ref. UHE 02 a 06/06/2014, para locomoção dos 5 itegrantes supracitados e os equipamentos para teste. | 12036 | Monteiro Rent. A Car LTDA | 04.320.901/0001-11 | 1980
TOTAL (R$) | [5 empty] | 17645.1
Note on H9: gizele.silva: 5 diarias por R$ 70,00
Note on H11: gizele.silva: 5 diarias por R$ 70,00
Note on H13: gizele.silva: 5 diarias por R$ 70,00
Note on H15: gizele.silva: 5 diarias por R$ 70,00
Note on H17: gizele.silva: 5 diarias por R$ 70,00

## OU
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D 6631-0002/2013
Rubrica: Outros
Data | Tipo de Documento | Especificação | Nº do Documento | Beneficiado | CNPJ/CPF | Valor (R$)
2014-03-18 | Nota de Débito | Taxa Administrativa | 123233 | Fundação COPPETEC | 72.060.999/0001-75 | 86551.79
2014-03-18 | Nota de Débito | Taxa de Mobilização | 123233 | Fundação COPPETEC | 72.060.999/0001-75 | 115200
2014-03-31 | Transferência | Imposto | 121044 | ISS da nota 214313 |  | 39237.65
240989.44
2014-04-22 | Boleto | Publição no DOU | 248609 | PR Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | 151.85
2014-06-03 | Transferência | Despesa Acessoria ref. I-088 | N/C | DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA | 31.864.044/0001-93 | 6392.16
2014-07-25 | Boleto | Seguro de Vida | 16936730 | ACE SEGUROS S.A | 03.502.099/0001-18 | 56.49
2014-07-29 | Boleto | Instalaçao de Lona Fosca | 185 | Mega Resolução Comunicação Visual LTDA | 18.531.214/0001-50 | 1480
2014-07-29 | Transferência | Buffet para Evento Cooperação empresa ESBR e fundação Coppetec | 150 | Garças Raras Agencia Serv e Buffet LTDA | 39.253.711/0001-03 | 2010
2014-08-15 | Boleto | Seguro de Vida | 16936730 | ACE SEGUROS S.A | 03.502.099/0001-18 | 56.49
2014-08-12 | Pag. Boleto | Despesa Acessoria ref. I-088 | 12784 | DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA | 31.864.044/0001-93 | 773.29
TOTAL (R$) | [5 empty] | 251079.94
Note on H12: Alana Monteiro: Imposto da Nota Fiscal referente ao Pagamento da 1° Parcela do projeto
Note on H17: Telma: Despesas alfandegarias (retirada do equipamento, para entrega)

## Balanço por Rubrica
Comprovação do Balanço das Movimentações
Periodo 01/03 até 30/04/14
Rubrica | Caixa | Despesas | Saldo | Desvio (%) | Justificativas para os Desvios Positivos
Recursos Humanos | 342469.88 | 190976.71 | 151493.17
Materiais de Consumo | 2500 |  | 2500
Materiais Permanentes e Equipamentos | 1272875 | 53164.7 | 1219710.3
Serviços de Terceiros | 30000 | 144702.21 | 30000
Viagens e Diárias | 30980 | 0 | 30980
Outros | 283057.58 | 251079.94 | 31977.64
Total | 1961882.46 | 639923.56 | 1466661.11
Saldo em 30/04/14
Saldo de CC |  |  | 50
Saldo de Aplicação |  |  | 1498267.56
Saldo Total |  |  | 1498317.56
Periodo 01/05 até 31/05/14
Rubrica | Caixa | Despesas | Saldo | Desvio (%) | Justificativas para os Desvios Positivos
Recursos Humanos | 151493.17 | 139546.9 | 11946.27
Materiais de Consumo | 2500 | 0 | 2500
Materiais Permanentes e Equipamentos | 1219710.3 | 5215.11 | 1214495.19
Serviços de Terceiros | 30000 | 0 | 30000
Viagens e Diárias | 30980 | 1750 | 29230
Outros | 31977.64 | 0 | 31977.64
Total | 1466661.11 | 146512.01 | 1320149.1
Saldo em 31/05/14
Saldo de CC |  |  | 50
Saldo de Aplicação |  |  | #REF!
Saldo Total |  |  | #REF!
Periodo 01/06 até 30/06/14
Rubrica | Caixa | Despesas | Saldo | Desvio (%) | Justificativas para os Desvios Positivos
Recursos Humanos | 11946.27 | 67250.97 | -55304.7
Materiais de Consumo | 2500 | 1797.45 | 702.55
Materiais Permanentes e Equipamentos | 1214495.19 |  | 1214495.19
Serviços de Terceiros | 30000 | 22578.08 | 7421.92
Viagens e Diárias | 29230 |  | 29230
Outros | 41916.29 | 6392.16 | 35524.13
Total | 1330087.75 | 98018.66 | 1232069.09
Saldo em 02/07/14
Saldo de CC |  |  | 50
Saldo de Aplicação |  |  | 1268194.43
Saldo Total |  |  | 1268244.43
Periodo 01/07 até 31/07/14
Rubrica | Caixa | Despesas | Saldo | Desvio (%) | Justificativas para os Desvios Positivos
Recursos Humanos | -55304.7 | 63501.66 | -118806.36
Materiais de Consumo | 702.55 | 0 | 702.55
Materiais Permanentes e Equipamentos | 1214495.19 | 1088.97 | 1213406.22
Serviços de Terceiros | 8810.47 | 64957.12 | -56146.65
Viagens e Diárias | 29230 | 15895.1 | 13334.9
Outros | 35524.13 | 3546.49 | 31977.64
Total | 1233457.64 | 148989.34 | 1084468.3
Saldo em 05/08/2014
Saldo de CC |  |  | 50
Saldo de Aplicação |  |  | 1128300.84
Saldo Total |  |  | 1128350.84
Periodo 01/08 até 31/08/2014
Rubrica | Caixa | Despesas | Saldo | Desvio (%) | Justificativas para os Desvios Positivos
Recursos Humanos | 182930.94 |  | 182930.94
Materiais de Consumo | 702.55 | 399 | 303.55
Materiais Permanentes e Equipamentos | 1214495.19 | 33940.88 | 1180554.31
Serviços de Terceiros | 419591.23 | 58555.56 | 361035.67
Viagens e Diárias | 29230 | 0 | 29230
Outros | 119931.6 | 829.78 | 119101.82
Total | 1966881.51 | 93725.22 | 1873156.29
Saldo em 01/09/2014
Saldo de CC |  |  | 50
Saldo de Aplicação
Saldo Total |  |  | 50

## Movimentação Conta
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D6631-0002/2013
Movimentação Conta
Extrato 02/04/14 - 15:14
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-03-10 | 237441 |  | Aplicação | 1961882.46
2014-03-14 | 126826 | Envio TED | RH | 10532.51
2014-03-18 | 123233 | Envio TED | Taxa de ADM e Mobilização | 201751.79
2014-03-24 | 111487 | Envio TED | RH | 23048.36
| 120691 | Envio TED | RH | 23770.3
2014-03-26 | 133959 | Envio TED | Tritech International_ MP | 41904.16
2014-03-31 | 121044 | Envio TED | ISS da NF 214313 e RH (R$ 5200+1668) | 46105.65
Subtotal |  |  |  | 347112.77
Extrato 22/05/14 - 13:07
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-04-07 | 271599 | Boleto | Tablet Samsug _MP | 1583.12
| 123041 | Envio TED | RH | 56113.98
| 123195 | Envio TED | RH | 70643.56
| 727220 | Resgate Automatico | RH | 126757.54 | 128340.66
2014-04-08 | 40723 | Doc Elet | Sensor - MP | 379.03
2014-04-22 | 248609 | Pag Boleto | Publicação no DOU_OU | 151.85
2014-04-30 | 235290 | Pag Boleto | Notebook_MP | 9298.39
Subtotal |  |  |  | 138169.93
Extrato 03/06/14 - 10:45
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-04-30 | 235290 | Boleto | Notebook _MP | 9298.39
2014-05-02 | 250712 | Boleto | IFM Eletronic_MC | 3589.61
2014-05-09 | 42791 | Boleto | Velki Instrumentos de Medição_MC | 1625.5
2014-05-16 | 112120 | Envio TED | RH | 32577.13
| 112164 | Envio TED | RH_( R$ 34.855,34) + M_(R$ 35.512,00) | 70367.34
| 113840 | Envio TED | RH | 26540.68
| 113913 | Envio TED | RH | 38705.75
2014-05-27 | 108516 | Envio TED | RH (Bolsa Jacoud e Andre) | 6868
2014-05-29 | 29430 | Doc Elet | Viagem a UHE Jirau 02 a 06/06/14_VD | 350
| 29478 | Doc Elet | Viagem a UHE Jirau 02 a 06/06/14_VD | 350
| 29526 | Doc Elet | Viagem a UHE Jirau 02 a 06/06/14_VD | 350
| 29619 | Doc Elet | Viagem a UHE Jirau 02 a 06/06/14_VD | 350
| 29700 | Doc Elet | Viagem a UHE Jirau 02 a 06/06/14_VD | 350
Subtotal |  |  |  | 186107.29
Extrato 02/07/14 - 10:24
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-06-03 | 42018 | DOC ELET E | ILHA BATERIAS LTDA _MC | 270
| 42198 | DOC ELET E | RA RA SOM E ACESSORIOS LTDA _ MC | 494
| 42234 | DOC ELET E | ELETRONICA SIMÃO LTDA. _MC | 30.1
| 42344 | DOC ELET E | TMP 2003 COM. ELETRO ELETRON. LTDA _ MC | 84
| 216487 | PAG BOLETO | FARNELL NEWARK BRASIL DISTRIB PROD. ELETR. LTDA _ MC | 766.35
| 107152 | ENVIO TED | DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA_OU | 6392.16
| 727220 | RESG AUTOM | RESGATE AUTOMATICO | 8036.61 | 8036.61
2014-06-05 | 1 | CRED TED | DEVOLUÇÃO REF. A RETIRADA INDEVIDA CREDITO CONFORME A 2ª PC | 35512
2014-06-13 | 114046 | ENVIO TED | RH | 26540.68
| 114434 | ENVIO TED | RH | 40710.29
| 727220 | RESG AUTOM | RESGATE AUTOMATICO | 31738.97 | 31738.97
2014-06-17 | 9130 | DOC ELET E | MERCADO DA BORRACHA _MC | 73
| 9166 | DOC ELET E | ITALIAN COM. E EQUIPAMENTOS_MC | 80 | 153
| 727220 | RESG AUTOM | RESGATE AUTOMATICO | 153
2014-06-26 | 335 | AP CDB FLX | APLICAÇÃO | 900000
| 727220 | RESG AUTOM | RESGATE AUTOMATICO | 900000
2014-06-27 | 106371 | ENVIO TED | Centro de Inovacao em Robotica LTDA _ST | 21189.53
| 727220 | RESG AUTOM | Centro de Inovacao em Robotica LTDA _ ST | 21189.53
Extrato 05/08/14 - 10:51
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-07-10 | 420112 | PAG DARF | PIS,COFINS,CSLL DA NF DA EMPRESA CIR Nota 01_ST | 1049.88
2014-07-14 | 461988 | PAG DARF | IRPJ DA EMPRESA CIR Nota 01_ST | 338.67
2014-07-21 | 109575 | PAG DARF | Centro de Inovacao em Robotica LTDA Nota 01_ST | 63568.57
2013-07-22 | 258693 | PAG BOLETO | IFM Electonic LTDA_MP | 1088.97
2014-07-23 | 103861 | ENVIO TED | RH | 26540.68
| 103879 | ENVIO TED | RUBRICA RH DE R$36.960,98_RH + RUBRICA PASSAGEM R$13.915,10_VD | 50876.08
2014-07-25 | 289730 | PAG BOLETO | SEGURO DE VIDA_OU | 56.49
2014-07-29 | 238895 | PAG BOLETO | Mega Resolução Comunicação Visual LTDA_OU | 1480
| 239449 | PAG BOLETO | ALUGUEL DE VEICULOS_ VD | 1980
| 161029 | ENVIO TEV | Garças Raras Agencia Serv e Buffet LTDA_OU | 2010
Extrato 01/09/2014
Data do Movimento | Nr. Doc. | Forma de Pagamento | Descrição | Valor
2014-08-01 | 116965 | ENVIO TED | RCTEC Consultoria e Desenvolvimento de Projetos LTDA, Nota 19 _ ST | 51684.96
2014-08-12 | 286518 | PAG BOLETO | Pagamento DMS Despachos e Transporte LTDA_OU | 773.29
2014-08-12 | 489167 | PAG DARF | PIS, COFINS, CSLL da NF_02 da Empresa CIR_ST | 3149.64
2014-08-13 | 108118 | ENVIO TED | RH | 26540.68
| 108191 | ENVIO TED | RH_(R$ 31.970,13)+ _(R$ 33.940,88) | 65911.01
| 727220 | RESG AUTOM | Resgate Automático | 92451.69
2014-08-15 | 226153 | PAG BOLETO | Seguro de Vida_OU | 56.49
2014-08-20 | 476533 | PAG DARF | IR da Nota 02 da Empresa CIR_ST | 1016.01
2014-08-27 | 459395 | PAG DARF | PIS, COFINS, CSLL da NF_19 da Empresa RCTEC_ST | 2704.95
2014-08-28 | 727220 | RESG AUTOM | Prodigital Projetos Eletronicos_MC | 399
Note on F11: Alana Monteiro: Taxa de Câmbio- R$ 4,00 Câmbio- R$ 35.512,00 Despesas Acessorias - R$ 6.392,16
Note on F12: Alana Monteiro: ISS de R$ 39.237,65 + (5200+1668)= 46.105,65. 5.200+1668= 6.868,00 - RH.
Note on F20: Alana Monteiro: Diferença de R$ 1.583,12, referente a compra do Tablet dia 22/05/14

## Total de Despesas
Totalização de Despesas
Mês/Ano | Recuros Humanos | Serviços de Terceiros | Material de Consumo | Material Permanente | Viagens e Diárias | Outros | Total por Mês (R$)
Novembro | 20350.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350.92
Dezembro | 52582.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52582.72
Janeiro | 57489.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57489.86
Fevereiro | 57351.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57351.16
Março | 76200.32 | 0 | 0 | 41904.16 | 0 | 240989.44 | 359093.92
Abril | 63417.56 | 0 | 0 | 11260.54 | 0 | 151.85 | 74829.95
Maio | 63515.38 | 0 | 0 | 5215.11 | 1750 | 0 | 70480.49
Junho | 63501.66 | 21189.53 | 1797.45 | 0 | 0 | 6392.16 | 92880.8
Julho | 63710.81 | 64957.12 | 0 | 1088.97 | 15895.1 | 3546.49 | 149198.49
Agosto | 63515.38 | 58555.5 | 399 | 0 | 0 | 829.78 | 123299.66
TOTAL POR RUBRICA(R$) | 581635.77 | 144702.15 | 2196.45 | 59468.78 | 17645.1 | 251909.72 | 1057557.97
Note on C17: Alana: Somado com todoas as dispesas dos mês incluindo o IRRF que foi lançado no mês posterior. Ref.13/06/2014
Note on H21: Telma: Despesas alfandegarias (retirada do equipamento, para entrega)

## Saldo de Aplicações
Comprovação de Despesas em Projetos de P&D
Saldo de Aplicações
Periodo | Saldo Anterior | Valor Aplicado no Periodo | Valor Resgatado no Periodo | Rendimento Bruto | Imposto de Renda (IRRF/IOF) | Saldo | Rendimento Líquido
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 0 | 1961882.46 | 347162.77 | 10628.83 | 731.02 | 1624617.5 | 9897.81
2014-04-01 | 1624617.5 | 0 | 138169.93 | 12117.47 | 297.48 | 1498267.56 | 11819.99
2014-05-01 | Rendimento Líquido | 0 | 182024.01 | 11620.4 | 5065.47 | 1322798.48 | 6554.93
2014-06-01
2014-07-01
2014-08-01
TOTAL (R$) | [6 empty] | 1498267.56

## Cronograma de desembolso
Balanco | [9 empty] | Balanco | [6 empty] | Balanco
| 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Fev-14 | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | Total
RH | 0 | -20350.92 | -73007.95 | -130481.72 | 154637 | 78950.68 | RH | 15533.12 | -47982.26 | -111399.82 | -174817.38 | 0 | 0 | RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | ST | 30000 | -195780.76 | -195780.76 | -405780.76 | 0 | 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | MC | 2500 | 855.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272875 | 1230970.84 | MP | 1219524.69 | 1174951.4 | 1174951.4 | 632975.4 | 620975.4 | 620975.4 | MP | 620975.4 | 620975.4 | 113699.4 | 113699.4 | 113699.4 | 113699.4
VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 30980 | 30980 | VD | 30980 | 15314.9 | 15314.9 | 15314.9 | -85.1 | -85.1 | VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 42068.1408 | 42068.1408 | OU** | 41916.2908 | 41916.2908 | 41238.4108 | -8761.5892 | 0 | 0 | OU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | 0 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551.79 | 0 | TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 39237.6492 | 0 | IP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | -20350.92 | -73007.95 | -130481.72 | 1774049.58 | 1415469.6608 | Total | 1340454.1008 | 989275.1208 | 924324.1308 | 58930.5708 | 620890.3 | 620890.3 | Total | 620975.4 | 620975.4 | 113699.4 | 113699.4 | 113699.4 | 113699.4
Desepesas | [9 empty] | Desepesas | [6 empty] | Despesas
| 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Fev-14 | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 | Maio-14 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Ago-14 | Set-14 |  | Out-14 | 2014-11-01 | Dez-14 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | Total | Sanity Check
RH | 0 | 20350.92 | 52657.03 | 57473.77 | 57351.16 | 75686.32 | RH | 63417.56 | 63515.38 | 63417.56 | 63417.56 | 63417.56 | 63417.56 | RH | 63417.56 | 63417.56 | 63417.56 | 67396.0292 | 67396.0292 | 969167.1184 | 0
ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ST | 0 | 225780.76 | 0 | 210000 | 5000 | 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440780.76 | 0
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 1644.45 | 855.55 | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41904.16 | MP | 11446.15 | 44573.29 | 0 | 541976 | 12000 | 0 | MP | 0 | 0 | 507276 | 0 | 0 | 1159175.6 | 0
VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VD | 0 | 15665.1 | 0 | 0 | 15400 | 0 | VD | 5000 | 23190 | 5000 | 28190 | 30800 | 123245.1 | 0
OU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OU** | 151.85 | 0 | 677.88 | 50000 | 26751 | 0 | OU** | 6600 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 90480.73
TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200
TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551.79 | TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 34226.4145 | 3170.878 | TA* | 3755.133 | 4330.378 | 3420.878 | 5094.3015 | 4909.8015 | 145459.5744
ISS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39237.6492 | ISS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668.4633 | 1358.9477 | ISS* | 1609.3427 | 1855.8763 | 1466.0906 | 2183.2721 | 2104.2006 | 64483.8425
Total | 0 | 20350.92 | 52657.03 | 57473.77 | 57351.16 | 117590.48 | Total | 75015.56 | 351178.98 | 64950.99 | 865393.56 | 122568.56 | 63417.56 | Total | 75017.56 | 86607.56 | 575693.56 | 101886.0292 | 98196.0292 | 3110492.7253
Desenbolso | [9 empty] | Desenbolso | [6 empty] | Desembolso
| 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Fev-14 | 2014-03-01 |  | 2014-04-01 | Maio-14 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | Ago-14 | Set-14 |  | Out-14 | 2014-11-01 | Dez-14 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | Total
RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 342469.88 | 0 | RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 238234.94 | 63417.56 | RH | 63417.56 | 63417.56 | 63417.56 | 67396.0292 | 67396.0292 | 969167.1184
ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 410780.76 | 0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440780.76
MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272875 | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272875
VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 30980 | 0 | VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VD | 5085.1 | 23190 | 5000 | 28190 | 30800 | 123245.1
OU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 42068.1408 | 0 | OU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 35512.5892 | 0 | OU** | 6600 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 90480.73
TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | 0 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TM* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200
TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 86551.79 | 0 | TA* | 0 | 0 | 0 | 0 | 34226.4145 | 3170.878 | TA* | 3755.133 | 4330.378 | 3420.878 | 5094.3015 | 4909.8015 | 145459.5744
ISS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 39237.6492 | 0 | ISS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668.4633 | 1358.9477 | ISS* | 1609.3427 | 1855.8763 | 1466.0906 | 2183.2721 | 2104.2006 | 64483.8425
OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 283057.58 | 0 | OU | 0 | 0 | 0 | 0 | 84407.467 | 4529.8257 | OU | 11964.4757 | 6186.2543 | 4886.9686 | 13577.5735 | 7014.0021 | 415624.1469
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961882.46 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 733423.167 | 67947.3857 | Total | 80467.1357 | 92793.8143 | 73304.5286 | 109163.6027 | 105210.0313 | 3224192.1253
OU = OU**+TA*+TM*+ISS* | [6 empty] | OU = OU**+TA*+TM*+ISS* | [6 empty] | OU = OU**+TA*+TM*+ISS*
TA = 5%(OU**+VD+MP+MC+ST+RH) | [6 empty] | TA = 5%(OU**+VD+MP+MC+ST+RH) | [6 empty] | TA = 5%(OU**+VD+MP+MC+ST+RH)
ISS = 2% Total | [6 empty] | ISS = 2% Total | [6 empty] | ISS = 2% Total

## GRAFICO
1
DESEMBOLSOS - PROJETO MERCÚRIO -2013 a 2014
[10 empty] | Atualizado em: | 2014-09-04 16:46
1 | MATERIAL PERMANENTE | RH | SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS | VIAGENS E DIARIAS | MATERIAL DE CONSUMO | Acumulado
Real Verde | 59468.78 | 581635.77 | 144702.15 | 251909.72 | 17645.1 | 2196.45
Real Amarelo
Real Vermelho
Acumulado Verde | [6 empty] | 1057557.97
Acumulado Amarelo
Acumulado Vermelho
META Acumulada | 1972875 | 1027409.64 | 700000 | 503273.14 | 158160 | 2500
META Acumulada | [6 empty] | 4364217.78
META Acumulada | 1972875 | 1027409.64 | 700000 | 503273.14 | 158160 | 2500
Desvio | 1913406.22 | 445773.87 | 555297.85 | 251363.42 | 140514.9 | 303.55 | 0
REFERÊNCIAS | MATERIAL PERMANENTE | RH | SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS | VIAGENS E DIARIAS | MATERIAL DE CONSUMO | TOTAL ACUMULADO
Previsto | 1972875 | 1027409.64 | 700000 | 503273.14 | 158160 | 2500 | 4364217.78 | 0
Realizado | 59468.78 | 581635.77 | 144702.15 | 251909.72 | 17645.1 | 2196.45 | 1057557.97
Valor Restante | 1913406.22 | 445773.87 | 555297.85 | 251363.42 | 140514.9 | 303.55 | 3306659.81 | 1000
% Restante | 96.99% | 43.39% | 79.33% | 49.95% | 88.84% | 12.14% | 75.77%
[11 empty] | RH | Recursos Humanos | 1027409.64
[11 empty] | ST | Serviços de Terceiro | 700000
[11 empty] | MC | Material de Consumo | 2500
[11 empty] | MP | Materiais Permanentes | 1972875
[11 empty] | VD | Viagens e Diárias | 158160
[11 empty] | OU | Outros | 503273.14
[12 empty] | Total | 4364217.78
Realizado
Total Acumulado (PREVISTO)
Orçamento Previsto